## z 11-WPI
Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na 2006 r.
Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2005 ÷ 2008
w zł
Lp. | Nazwa programu cel programu nazwa zadania |  | Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wkład poniesiony dotychczas | Plan na 2006 r. | Prognoza na: |  | Źródła finansowania
[8 empty] | 2007 r. | 2008 r.
I | Budowa systemu kanalizacji cel: odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ochrona środowiska |  |  |  | 486960 | 386960 | 50000 | 50000 | ---
| 1 | Budowa przyłączy do kolektora sanitarnego | referat Ti | 2002 r. - 2007 r. | 486960 | 386960 | 50000 | 50000 | --- | budżet gminy 100%
II | Modernizacja obiektów oświaty cel: poprawa zdrowotności,warunków sanitarnych i dydaktyki. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ---
| 1 | Modernizacja Gimnazjum
| 2 | Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą towarzyszącą dla Szk. Podst. Nr 2
II | Turystyka cel: wzbogacenie oferty usług turystycznych. |  |  |  | 4727216 | 55083 | 242185 | 931752 | ---
| 1 | Osówka, centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego | referat Ti | 2005 r. - 2007 r. | 3181996 | 27877 | 242185 | 704050 | --- | budżet gminy 30%
| 2 | Budowa stacji narciarskiej Łomnica etap I - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego | referat Ti | 2005 r. - 2007 r. | 1545220 | 27206 | --- | 227702 | --- | budżet gminy
IV | Informatyzacja cel: rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. |  |  |  | 0 | --- | 0 | 0 | ---
| 1 | Realizacja projektu pn. "Informatyzacja e-urząd"
Ogółem zadania inwestycyjne |  |  |  |  | 5214176 | 442043 | 292185 | 981752 | ---